## ACTIVIDADES REALIZADAS
INFORME GESTIÓN - ACTIVIDADES PENDIENTES
| ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | En Proceso | FOTOS | DETALLE | ESTADO DEL REQUERIMIENTO
1 | IMPERMEABILIZANTE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE (POR SOLICITUD SALUD PUBLICA ) | 2015-04-16 |  | X |  | Se realiza la gestión con SIAMCO, INSTALACIONES DEL VALLE, JM INGENIERIA, JOSE ARLEX ATEHORTUA, AGUDELO & JAVELA INGENIERIA LTDA. Quienes han pasado las propuestas y cotizaciónes para el estudio de la mejor propuesta para la impermeabilización del tanque por parte del administración del conjunto y el consejo de administración del conjunto | Estado del requerimiento?
2 | CAMBIO TAPA DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ALMACENAMIENTO POR OXIDACIÓN | 2015-04-16 |  | X |  | Se recibe nueva cotizacion de vidrios arango, recomienda que se cambio marco y tapa completa por que ya el acero de la tapa esta contaminado y puede dañar el marco que se instale nuevo, el valor de este trabajo es de 1.482.000 mas IVA. SIAMCO 265.000 SOLO MARCO. | PTE DEFINIR PROVEEDOR.
3 | Arreglo parasol salon social, el cual se afecto en la tela. | 2014-07-05 |  | X |  | El consejo de administracion en reunion del 16 de Mayo. Se hace la recomendación de vender o permitar el parasol por mesas y sillas con sombrilla para la piscina. | Estado del requerimiento?
4 | Pendiente arreglo por JM de la tapa del desagüe, la cual genera ruido y presenta de nuevo deterioro | 2014-06-01 |  | X |  | En proceso
5 | Cambio de una losa y una rejilla en concreto para sumidero localizado en vía interna (tapas de alcantarillas) | 2014-06-06 |  | X |  | Civilka y JM
6 | Estado actual contrato y obligaciones del CIVILKA con PEÑABLANCA Y JM |  |  | X |  | Se solicita continuar con la gestión ante Jaramillo Mora y Civilka para los temas de zona comunes, el SR. Henrry silva, adquiere nuevo compromiso con la administración de dar respuesta el dia 30 de julio/15, A la fecha el sr. Henrry de Civilka a incumplido las visitas e informes al conjunto. se cita nueva reunio junio 2 de 2016. | R/ Se efectuo la reunion?
8 | Arreglo de luminarias perimetrales y corte de postes para facilitar el cambio y reparación de bombillas sin necesidad de andamios. | 2027-06-06 |  | X |  | Estado del requerimiento? En la reunión del consejo de administración del mes de mayo 26 se concretó la cotización de andamios para solucionar la reparación de las luminarias de las zonas comunes y de un arnes de seguridad para garantizar la seguridad del obrero que haga estos trabajos. Se hace la gestión administrativa con la empresa EL COMERCIO ELÉCTRICO para la compra de los insumos necesarios en las labores de mantenimiento a realzar la proxima semana. | Se hece la gestión con las empresas ANDAMIOS VASQUEZ Y ANDAMIOS Y ENCOFRADOS; se tiene otro proveedor en la ciudad de Bogotá ( SAMM) para hacer un llamado y verificar si tiene centro de distrubución en la ciudad o se tiene que hacer la solicitud desde Bogotá para Cali.
9 | Instalaciones sin protección adecuada, se sugiere colocar caja con candado y adecuar los tomas electricos | 2015-11-09 |  | X |  | Este trabajo fue realizado por el electrico del conjunto el Sr. Alberto Bechara; quien realiza la instalación de una caja adicional para el Salon social. Para realizar la suspensión de la energia en caso de no obtener colaboración de los residentes que realizan eventos y se exceden en el horario de uso reglamentado para este salon. | Quedo pendiente adecuar las tomas electricas. Se está hablando con el Sr. Alberto bechara para la cotización de las tomas eléctricas.
11 | Daño malla de cancha múltiple | 2015-11-09 |  | X |  | Junio se plantea por parte de la administración una nueva cotización con nuevo proveedor para disminuir el costo de el arreglo de la malla y los consejeros proponen sanciónes para los jovenes que sean sorprendidos en flagrancia subiendose en la malla y deteriorándola.
13 | Deterioro en Fachada y tencho ingreso a porteria del conjunto ( GRIETAS TECHO ) | 2015-11-09 |  | X |  | Se solicita garantia de Edinson Hidalgo , a la fecha incumplimiendo las visitas al conjunto. | Que costo representa. Juridicamente se puede hacer validar la poliza de garantias?.
14 | algunas tapas de los cifones estan desajustadas y generan ruido al paso de un vehiculo | 2015-11-09 |  | X |  | Se adecuaron las tapas? Ya tenemos la evidencia de las tapas que se encuentran con ruido; adicionalmente se va a hacer la verificación de las tapas de los apsillos que han quedado desajustadas para volverlas a reubicar y que estas no generen incomodidad a los residentes cuando pasen sobre ellas.
15 | Comunicado a los Co-propietarios de la ubicación de los carros en los que transportan los mercados ( 2 en la zona norte y 2 en la zona sur). Ver la posibilidad de mantener en sitio donde el agua y el sol no los deteriore |  |  | X |  | Se esta realizando estudio para validar con consejo de administracion, de la adecuación de parasoles para evitar el deterioro de los carros de mercado por la intemperie. Se realiza llamado a la empresa PARASOLES COLOMBIA para cotizar cubierta en lona para los carros de mercado; a espera de respuesta porque el producto lo deben hacer.
18 | Entrega carta a residentes novedad en los parqueaderos por presencia de aceite. |  |  | X |  | La administración ha encomendado su l Asistente para que realice visitas a distribuidores de productos de aseo para validar si hay algún producto que pueda retirar el aceite de los parqueaderos
25 | Solicitud de carros de mercado a Home Center para ampliar la cobertura de carros de mercado del conjunto. |  |  | X |  | Aun no hay pronunciamiento por parte de HOME CENTER al requerimiento de los carros de mercado para el conjunto
28 | Reunión con la ingeniera Ana Elvira Oliveros para hacer analisis y valoración al tanque de agua potable en pos de hacer una propuesta para el recubrimiento del tanque de agua potable del conjunto; se hace la visita el día del lavado del tanque de agua potable y se envia la información respectiva para que ella la evalue y haga entrega de la cotización |  |  | X |  | Ya se estan realizando nuevamente los contactos para validar si la ingeniera desea realizar propuestas en la intervención del tanque de agua potable.
PENDIENTES CONSEJO - / NUEVOS PROYECTOS
1 | Proyecto cerramiento Salon Social + aire acondicionado | 2015-03-01 |  | X | en proceso
2 | Retomar tema de andenes peatonales |  |  | x | Nuevo Proyecto | Se encuentra en proceso de ejecusion
GESTIÓN ADMINISTRATIVA JUNIO JUIO 2016
1 |  | JUN 25 2016 |  |  |  | Prestamo al Sr Ferney Ramirez dl video beam para partido de futboll Colombia Vs USA
2 |  | JUN 27 2016 |  |  |  | Atencion al residente de la casa 68 por daño en vivienda; casa 76
3 | [5 empty] | Atencion a la Sra Aleyda para comunicado 4° aniversario PEÑABLANCA
4 | [5 empty] | Reunión consejo, convivencia y administración
5 |  | JUN 28 2016 |  |  |  | Carta a Fabilo Galvis administradora edificio palmanova para insonorización de la planta eléctrica y desratización de cuarto del shut
6 | [5 empty] | Recepcion vending 24/7 comodato maquina de sanacks; para la distribución de sancks y bebidas por maquina dispensadora con ingresos para la unidad residencial por la tenencia de la maquina dispensadora en el conjunto
7 |  | JUN 29 2016 |  |  |  | Elaboración comunicado cuarto aniversario peñablanca.
8 | [5 empty] | Impresión y envio a la abogada Claudia Isabel Barattode los estados de cuenta de las residencias 107, 109, 47, y 06, se envia cartas de cobro cartera morosa casa 6, 31, 47, 59,97,98,99, 107, 109, 91 y se publica la cartera general en las carteleras ubicadas en recepcion y zona de piscina
9 |  | JUN 30 2016 |  |  |  | Carta confirmación picnic casas 54 y 76.
1 | [5 empty] | Revisión estado de cuenta casa 55
2 | [5 empty] | Correo electrónico a tropicalex y Francisco vega para servicio en el cuarto anuversario del conjunto
3 |  | JUL 01 2016 |  |  |  | Recepción y respuesta de los pagos de administración de los residentes de las casas 88, 14, y 51 con copia al contadro Carlos Rizo
4 | [5 empty] | Recepción de RUT Arq. Fabio Antonio Ramirez anexo a hoja de vida.
5 |  | JUL 02 2016 |  |  |  | Confrimación reserva de los residentes de las casas 66 y 89 para la zona picnic
6 | [5 empty] | Atención a residente de la casa 67 solicitud de Paz y Salvo
7 | [5 empty] | Recepción de recibo pago de administración casa 52 reenvio de email al contador Carlos Rizo
8 | [5 empty] | Gestion para la renovacion de poliza zonas comunes y privadas que ya venian incluidas en la poliza de zona comun. Casas 95, 87, 81, 34, 31, 28 y 17; y a la espera de las cotizaciones para los residentes qu han manifestado su interes en adquirir la poliza de unidades privadas
9 |  | JUL 05 2016 |  |  |  | Atención al Sr. Jorge Bolaños para cotizacion de pintura y mantenimineto en la demarcación vehicular del conjunto.
10 | [5 empty] | Atención al supervisor de RAPIASEO Jhon Vaca petición de poda jardín y solicitud de maquina brilladora para piso de zonas comunes
11 |  | JUL 07 2016 |  |  |  | Atención al Sr. Ferney Ramirez validación de pagos de administración y cobro de cartera en mora; redacción de cartas a los residentes a de las casas 97, 98, 26, 55, y 107
12 |  | JUL 08 2016 |  |  |  | Atención a residente de la casa 69 por tenencia de mascota casa 64; recomendación para mantenimiento en el gimnasio
13 | [5 empty] | Programación para el mantenimiento del gimnasio miercoles 13 de Julio por el Sr. Oliver Roque
14 | [5 empty] | Recepción recibo de CLARO mes de junio 2016
15 | [5 empty] | Recepcion de cotización, rut, y seguro a terceros de la empresa recreaciónes MIGUELANDIA (inflable) para la celebración del cuarto aniversario del conjunto.
16 | [5 empty] | Recepción cotización y cuenta de cobro TROPICALEX.
17 | [5 empty] | Confirmación pago y aseguramiento de la póliza de unidades privadas y residentes de las casa 17, 28, 31, 34, 81, 87, y 95
18 |  | JUL 09 2016 |  |  |  | Carta de autorización zona picnic para el residente de la casa 51
19 | [5 empty] | Autorización aviso para la venta de miel de la casa 42
20 | [5 empty] | Fumigación de durantas con insumos para atacar plagas.
21 |  | Jul 11 2016 |  |  |  | Poda de jardines de la zona común
22 |  | jul 13 2016 |  |  |  | Inicio de la celebración del cuarto aniversario del conjunto residencial PEÑABLANCA con misa, brinca brinca y refrigerio de helado para los niños de la unidad
23 | [5 empty] | Compra de torta en price samart para la celebreción del 4° aniversario PEÑABLANCA
24 |  | jul 15 2016 |  |  |  | Confirmación de grupo musical TROPICALEX y amplificación de sonido para le celebración del 4° aniversario PEÑABLANCA
25 | [5 empty] | compra de insumos de jardineria
26 | [5 empty] | Elaboracion de comprobantes de egereso para pago de proveededores
27 | [5 empty] | Gestion para corte de prado zonas comunes
28 |  | jul 16 2016 |  |  |  | Transporte de torta desde en price samart al conjunto para la celebreción del 4° aniversario PEÑABLANCA
29 | [5 empty] | Compra de insumos eléctricos para la celebración del 4° aniversario PEÑABLANCA
30 | [5 empty] | Instalación de Iluminación para las carpas del 4° aniversario PEÑABLANCA
31 | [5 empty] | Alquiler de sonido, inflable.
32 | [5 empty] | Coordinación del evento del 4° aniversario PEÑABLANCA
33 |  | jul 18 2016 |  |  |  | contratacion y Pago a grupo musical TROPICALEX
34 | [5 empty] | Reunion con Jhon Bacca supervsor de RAPIASEO y los operarios, para mejorarmiento de labores en las zonas comunes. Entregan 130 durantas para mejorar plantas afectadas.
35 | [5 empty] | Solicitud de brilladora a rapiaseo, para el aseo del piso de la piscina, salon social y gimnasio, e hidrolavadora para el aseo de los andenes del conjunto. Se realiza lavado con briladora a estas areas y se programa a partir del 25 de julio lavado de andenes con hidrolavadora, esto debido a que los equipos son utilizados por los mismo operarios de planta y no pueden hacer uso de las 2 maquinas al mismo tiempo.
36 |  | jul 19 2016 |  |  |  | Revisión al contrato y terminos de referencia del Arq. Francisco Ramirez
37 | [5 empty] | Solicitud de elementos eléctricos para mantenimisnto de las zonas comunes
38 |  | jul 21 2016 |  |  |  | Atención al Sr. Ferney Ramirez para hacer diligencia externa; fotocopiado de los planos arquitectonicos del salon social
39 | [5 empty] | Entrega de Paz y Salvo al residente de la casa 11 y documentos anexos de notaria
40 | [5 empty] | Pago a proveedores
41 |  | jul 22 2016 |  |  |  | Atención a residente de la casa 94 por ruido en la casa 91
42 | [5 empty] | Acompañamiento a agentes de la policia nacional para hacer observación al residente de la casa 91 por ruido excesivo en la vivienda afectando la tranquilidad de los vecinos de la cuadra.