## ACTIVIDADES REALIZADAS
INFORME GESTIÓN - ACTIVIDADES PENDIENTES
|  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | En Proceso | DETALLE | OBSERVACIONES A MAYO 30 DE 2016 | ESTADO DEL REQUERIMIENTO
1 | IMPERMEABILIZANTE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE (POR SOLICITUD SALUD PUBLICA ) | 2015-04-16 |  | X |  | Se realiza la gestión con SIAMCO, INSTALACIONES DEL VALLE, JM INGENIERIA, JOSE ARLEX ATEHORTUA, AGUDELO & JAVELA INGENIERIA LTDA. Quienes han pasado las propuestas y cotizaciónes para el estudio de la mejor propuesta para la impermeabilización del tanque por parte del administración del conjunto y el consejo de administración del conjunto | Estado del requerimiento?
2 | CAMBIO TAPA DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ALMACENAMIENTO POR OXIDACIÓN | 2015-04-16 |  | X |  | Se recibe nueva cotizacion de vidrios arango, recomienda que se cambio marco y tapa completa por que ya el acero de la tapa esta contaminado y puede dañar el marco que se instale nuevo, el valor de este trabajo es de 1.482.000 mas IVA. SIAMCO 265.000 SOLO MARCO. | PTE DEFINIR PROVEEDOR.
3 | Arreglo parasol salon social, el cual se afecto en la tela. | 2014-07-05 |  | X |  | El consejo de administracion en reunion del 16 de Mayo. Se hace la recomendación de vender o permitar el parasol por mesas y sillas con sombrilla para la piscina. | Estado del requerimiento?
4 | Pendiente arreglo por JM de la tapa del desagüe, la cual genera ruido y presenta de nuevo deterioro | 2014-06-01 |  | X |  | En proceso
5 | Cambio de una losa y una rejilla en concreto para sumidero localizado en vía interna (tapas de alcantarillas) | 2014-06-06 |  | X |  | Civilka y JM
6 | Estado actual contrato y obligaciones del CIVILKA con PEÑABLANCA Y JM |  |  | X |  | Se solicita continuar con la gestión ante Jaramillo Mora y Civilka para los temas de zona comunes, el SR. Henrry silva, adquiere nuevo compromiso con la administración de dar respuesta el dia 30 de julio/15, A la fecha el sr. Henrry de Civilka a incumplido las visitas e informes al conjunto. se cita nueva reunio junio 2 de 2016. | R/ Se efectuo la reunion?
7 | Aseo y Mantenimiento de Zonas Comunes y Zonas Sociales | 2015-11-09 | ACTIVIDAD MENSUAL |  |  | Se tiene programación por parte de la empresa RAPIASEO para el corte de swinglea y prado dentro de los primeros dias de cada mes, acorde con lo establecido en el contrato actual. Para el mes de Mayo se hizo el corte de prado desde el 5 al 6 del mes. Para el mes de Junio y los meses siguientes estas actividades estan programadas para los primeros 6 dias de cada mes. prado cada mes y swingla cada 2 meses. | R/ Iniciaron el 8 no el 6 y no cortaron pasto del arbol frente a la casa78.
8 | Arreglo de luminarias perimetrales y corte de postes para facilitar el cambio y reparación de bombillas sin necesidad de andamios. |  |  | X |  | Se está realizando la poda de los Arboles para garantizar la iluminación del conjunto; adicionalmente se está cotizando con dos contratistas para disminuir la altura de los postes de iluminación perimetrales y dejarlos en un rango de altura que preste una mejor iluminación a los residentes. Se reciben dos cotizaciones presentadas por el Sr Alberto Bechara a todo costo de $ 1.680.000 y la otra del Sr. Johns James Giron por $ 1.200.000. | Estado del requerimiento?
9 | Instalaciones sin protección adecuada, se sugiere colocar caja con candado y adecuar los tomas electricos | 2015-11-09 |  | X |  | Este trabajo fue realizado por el electrico del conjunto el Sr. Alberto Bechara; quien realiza la instalación de una caja adicional para el Salon social. Para realizar la suspensión de la energia en caso de no obtener colaboración de los residentes que realizan eventos y se exceden en el horario de uso reglamentado para este salon. | Quedo pendiente adecuar las tomas electricas.
10 | Falta de mantenimiento jardines zonas comunes y de residencias | 2016-05-05 |  | X |  | Es entregada una circular con fecha de Mayo/5/2016 para la realización del mantenimiento de los jardines: casas 55,110, 9, 40,48, 50, 51, 77,81,88,90,107. | R/ Se realizo seguimiento al tema: existen las casas 110, 48 y 77 aun sin mantenimiento del Jardin (se sugiere realizar y cobrar). Se incluyen las sgtes casas: 35-38-75-76-77-32 (esquina incomadan por el pasillo)-89-91-99 -5 y 11 (pino muy alto)
11 | Daño malla de cancha múltiple | 2015-11-09 |  | X |  | Se realiza el seguimiento en las rondas administrativas y se evidencia el levantamiento de la malla; mas no hay daño como tal. Se hace la gestión administrativa con el contartista que realizó la instalación de la malla y nos hace entrega de una cotización para el mantenimiento de la malla con un costo de $ 460.000 y una cotización de el desmonte total de la malla actual; la que presenta el deterioro por un costo de $ 580.000. | Que paso con esta actividad.
12 | Lamparas de Cancha multiple sin protección. | 2015-11-09 |  | X |  | Se esta definiendo el tipo de protección que se debe emplear para la protección de las lamparas de iluminación de la cancha múltiple. | Que paso con esta actividad.
13 | Deterioro en Fachada y tencho ingreso a porteria del conjunto ( GRIETAS TECHO ) | 2015-11-09 |  | X |  | Se solicita garantia de Edinson Hidalgo , a la fecha incumplimiendo las visitas al conjunto. | Que costo representa. Juridicamente se puede hacer validar la poliza de garantias?.
14 | algunas tapas de los cifones estan desajustadas y generan ruido al paso de un vehiculo | 2015-11-09 |  | X |  | Se verifica esta novedad y en algunos casos esto ocurre cuendo fumigan que mueven las tapas y no las dejan bien ubicadas. | Se adecuaron las tapas?
15 | Comunicado a los Co-propietarios de la ubicación de los carros en los que transportan los mercados ( 2 en la zona norte y 2 en la zona sur). Ver la posibilidad de mantener en sitio donde el agua y el sol no los deteriore |  |  | X |  | Se esta realizando estudio para validar con consejo de administracion, de la adecuación de parasoles para evitar el deterioro de los carros de mercado por la intemperie. | Que paso con la actividad, que costo representa.
16 | Actualizacion la información de los nuevos propietarios y residentes del conjunto. | [5 empty] | Que tipo de actualizacion se realizo? Es posible obtener la cuenta del correo electronico para futuros comunicados?
17 | se gestiona cotizacion para reparacion de puertas antuguas shut. | [5 empty] | Que paso con las cotizaciones ? Se aprobaron?
18 | Entrega carta a residentes n novedad en los parqueaderos por presencia de aceite. | [5 empty] | Cuales casas, que fecha, se realizo seguimiento? Aun se observan varios con esta novedad.
19 | Gestion para cotizaciones dos (2) para intervención y adecuación de lámparas perimetrales del conjunto residencial para presentar en consejo de Abril | [5 empty] | Que paso con las cotizaciones ? Se aprobo?
20 | Se dialoga con el residente de la casa # 48 por modificación en la fachada, al realizar una adecuación (hueco) tipo ventila que no tiene reja de seguridad. Se envia llamado de atencion y esta en seguimiento que la zona vuelva a su estado normal o proceder con la multa. | [5 empty] | Que fecha y si se realizo seguimiento
21 | Redacción de cartas para residentes de las casa 107 Parqueadero 44 y Casa 25 Parqueadero 35 e invitación a reunión de convivencia para tratar tema de parqueadero | [5 empty] | Se observan parqueaderon aun con mal uso (bodega): 44 y 35 (se multaron?)
22 | Se realiza la gestión administrativa para la adquisición de un nuevo adaptador para la energía eléctrica de la maquina elíptica; el anterior adaptador sufre un daño por mala manipulación del cable. | [5 empty] | se sugiere reubicar la maquina para no estar conectando y desconectando
23 | Entrega del Acta del comité de convivencia | [5 empty] | R/ Importante conocer el acta y para subir al sitio Web.
24 | Reunion con la abogada Claudia isabel baratto, quien se compromete a enviar informe sobre los casos de cartera que tiene. | [5 empty] | se envio respuesta por parte de la abogada?
25 | Solicitud de carros de mercado a Home Center para ampliar la cobertura de carros de mercado del conjunto. | [5 empty] | como va el requerimiento?
26 | Atención a operarios de EMCALI para realizar verificación al medidor del agua potable, quienes manifiestan que el medidor requiere cambio | [5 empty] | como va el proceso?
27 | Reunión con la empresa de aseo RAPIASEO para revisión de las durantas afectadas por quimicos adicionadas para control de plagas. Se cordina con supervisor actividades para recuperar las plantas y se realiza el llamado de atención por escrito, para que en caso de que las plantas no se recuperen, la empresa asuma la responsabilidad del daño. | [5 empty] | se recuperaron las plantas?
28 | Reunión con la ingeniera Ana Elvira Oliveros para hacer analisis y valoración al tanque de agua potable en pos de hacer una propuesta para el recubrimiento del tanque de agua potable del conjunto; se hace la visita el día del lavado del tanque de agua potable y se envia la información respectiva para que ella la evalue y haga entrega de la cotización | [5 empty] | se entrego cotizacion?
29 | Es evaluada la propuesta de la empresa INSTALACIONES DEL VALLE para el revestimiento del tanque de agua potable del conjunto. | [5 empty] | conclusion de la evaluacion de la propuesta?
30 | Se realiza queja a rapiaseo debido a 3 fines de semanas continuos que se ha perdido la regularidad en la visita del operario para el mantenimiento de la piscina. Dos fines de semana que llegan tarde y uno en el que se tiene ausencia total, por lo cual la administración debio conseguir un aseador de otra empresa que cumpliera con las actividades del domingo 22 de Mayo. | [5 empty] | se presento alguna sancion x incumplimiento?
31 | Se gestiona con la empresa de aseo el lavado de andenes y parqueaderos con hidrolavadora, a la fecha dandole continuidad a la actividad, ya que es un trabajo dispendioso. | [5 empty] | Se sugiere hacer seguimiento algunos andenes se observa su limpieza en otros parece que no se ha realizados.
PENDIENTES CONSEJO - / NUEVOS PROYECTOS
1 | Proyecto cerramiento Salon Social + aire acondicionado | 2015-03-01 |  | X | en proceso
2 | Retomar tema de andenes peatonales |  |  | x | Nuevo Proyecto | Se encuentra en proceso de ejecusion