## Culminadas
INFORME GESTIÓN - ACTIVIDADES CULMINADAS AL 27 DE MAYO.2015
|  | FECHA INICIO | CULMINADAS | OBSERVACIONES
1 | 7. Quitar arbol ubicado frente a la casa 106. | 2014-08-11 | 2014-08-28 | No se autorizo x consejo se solicita podar y mantenimiento al area
2 | Pendiente el corte y retiro del arbol (Dagma) | 2014-05-23 | 2014-08-16 | Se corta el arbol por contesia de la empresa de aseo Servicios Integrales y Mision Ambiental,
3 | Cotizar costo de señalización de velocidad máxima o mínima | 2014-06-20 | 2014-07-26 | Se presento cuadro comparativo de cotizaciones al consejo, quienes deciden contratar a BLACOR SOLUCIONES INTEGRALES para esta labor.
4 | Instalacion reductores de velocidad | 2014-08-28 | 10/09/2014 - | Se presento cuadro comparativo de cotizaciones al consejo, quienes deciden contratar a BLACOR SOLUCIONES INTEGRALES para esta labor. Los reductores inicialmente se SE PROGRAMO PARA EL MARTE 8 DE SEP contrataron en concreto, pero al momento de instalar se obserba el material defectuoso y adicionalmente los cometarios de varios resientes no son favorables, afirman que esteticamente no van con el conjunto y causan daño a los vehiculos por su tamaño. en vista de que hay que mandarlos a corregir, se aprovecha para cotizarlos nuevamente en caucho. esta en proceso de negociacion con el proveedor.
5 | se lleva a cabo reunion con representante de Postobon, quien ofrece instalar nevera con un surtido gratuito de valor $250.000 , para iniciar, y dependiendo el margen de ventas en un periodo de prueba 2 meses, ellos estarian dispuestos a dar un valor agregado a la copropiedad si se le otorga un contrato de excusividad amarrado a un valor de compra fijo mensual. | 2014-08-20 |  | SE DEFINIRA CONTRATACION CON POSTOBON EN CONSEJO DEL 28 DE AGOSTO/14. LA NEVERA DE POSTOBON NO ES APROBADA.
6 | Se gestiona ante la curaduria para copia de planos estructurales de piscina y se asiste a reuniones con la Constructora Jaramillo Mora, personal de Civilka y Consejo, con el fin de conciliar las actividades a realizar en la piscina. por definir esta que pasara con la playa, modelo y material del enchape. se recibe plano propuesto por la construtora en 3D para su analisis por parte del consejo. | 2014-07-23 | 2014-08-28 | Se entrega archivo en 3D
7 | Cotizacion Puerta para control de ingreso al salón de eventos | 2014-06-20 | 2014-08-16 | se reciben cotizaciones y presenta cuadro comparativo al consejo, se define realizar la reja con el Proveedor Javier Galindo. Se instala reja con chapa.
8 | Se gestiona reparación de portería peatonal ya que se encontraba descolgada |  | 2014-05-28
9 | Primer mejoramiento de iluminacion de parqueaderos | 2014-05-20 | 2014-06-11 | trabajo realizado en parqueaderos,27,28,31,34,35,37,43,51,53,52,56,63,61,67,75,85,89,99,103,117,101
10 | Se realiza segundo mejoramiento de iluminación parqueadero | 2014-07-14 | 2014-07-16 | se realiza gestion, quedando todos los parqueaderos con su respetiva iluminacion, 71,81,113,121,125,127,50,41,26,9,16,1,91, pte cambiar el sistema a las lamparas que aun no han presentado falla.
11 | Se realiza tercer mejoramiento de iluminación parqueaderos 36,64,65,66,68,69,70,72,119,123 | 2014-07-21 | 2014-07-26 | se realiza gestion, quedando todos los parqueaderos con su respetiva iluminacion No. , adicionalmente se realiza este trabajo en lamparas que preentaban deficiencia de luz y que estaban ubicadas en los parqueaderos que se utilizarian para el 26 de Julio/14. celebración del dia de la familia. pte cambiar el sistema a las lamparas que aun no han presentado falla.
12 | se realiza gestion ante Segal ltda, quienes donaron al conjunto 120 helados para la celebración del dia de la familia julio 26/14 |  | 2014-07-26
13 | se realiza gestion ante Claro, quienes donaron al conjunto el servicio de 2 inflables, los cuales se utilizaron en la celebracion dia de la familia 26 de julio/14
14 | se realiza gestion ante Fortox S.A., quienes donaron al conjunto $270.000 dinero que se utilizo para comprar varias rifas, las cuales fueron entregadas al comité de convivencia, en compañía del guarda de fortox, celebracion dia de la familia 26 de julio/14
15 | se realiza reunion mensual con el persona de seguridad. Se envia comunicado por situaciones presentadas del servicio, principalmente manejo de correpondencia, información de zonas zomunes.
16 | se realiza reunion con la empresa Segal Aseo, para exigir aspectos a mejorar del servicio.
17 | se gestiono con la empresa de Movistar, el acondicionamiento gratuito, de una parte de anden en concreto en zona de ingreso al conjunto.
18 | se solicita refuerzo a la empresa Segal para limpieza de zona perimetral externa al conjunto.
19 | se solicita a la empresa Segal seguridad, capacitacion de manejo DVR, la cual recibe en compañía del guarda Gutierrez, Sr. Ferney.
20 | se solicita a la empresa Segal seguridad, garantia de instalacion de CCTV en: reubicacion de monitor, cambio de una camara, adecuacion de cableado, cambio de bateria de ups del DVR, para que la ups cobra 15 a 20 min, instalacion de rack, reubicacion de camara de porteria, instalaciòn de ups para monitor, revision y reparacion de camaras (8) que presentaban falla. | 2014-05-09 | 2014-08-05 | A la fecha, la compañía segal, no a realizado la instalación de rack y la reubicación de la camara de porteria, las demas actividades ya se realizaron.
21 | se realizan los pagos de declaraciones de renta, ica, medios maneticos.
22 | Se gestiona ante la curaduria3 para copia de planos extructurales de piscina y se asiste a reuniones con la Constructora Jaramillo Mora, personal de Civilka y Consejo, con el fin de conciliar las actividades a realizar en la piscina. por definir esta que pasara con la playa, modelo y material del enchape. se recibe plano propuesto por la construtora en 3D para su analisis por parte del consejo.
23 | Se realiza gestión ante la Dian, para la firma digital y actualización de rut del conjunto. | 2014-07-20 | 2014-07-28
24 | se gestiona reparacion de flauta , en cuarto de bombas
25 | Envio de comunicados convivencia (jardines, uso de parqueaderos, mascotas)
26 | INSTALACION CHAPA puerta GYM |  | 2014-08-30
27 | Retiro Polisombra x JM |  | 2014-08-30
28 | Estado Cotización póliza áreas privadas | 2014-06-01 | 2014-09-17 | en total solo adquirieron la poliza de unidad privada 6 casas
29 | Cuadro comparativo con empresas de aseo | 2014-06-01 | 2014-09-22 | se incluye en el orden del dia del consejo del 19 de Julio, el cuadro comparativo de las cotizaciones de servicio de aseo, sin embargo por tiempo el tema se aplaza para . SE ENVIA 8 DE SEPTEMBRE. Se contrata a empresa aseos integrales inician el 11 de Oct/14.
30 | Gestion ante la empresa Novaventa, para que cumpla con el pago de la rentabilidad de la nevera a la copropiedad | 370544 | 2014-10-07 | mes a mes se han enviado las cuentas de cobro a la empresa Novaventa, para que le consigne a la copropiedad el 8% sobre las ventas que se realizan de la los productos de la nevera, al ver la falta de cumplimiento en el pago, se les exigira el retiro de la nevera, ante esta posiciòn, argumentan que no han pagado por que debiamos nosotros mismos crearnos como proveedores de ellos, se concreta reunion para tal fin y se realiza la inscribición para que de esta forma Novaventa cancele a la copropiedad el valor de rentabilidad que corresponde a los meses de Enero a Julio/14, ya que nunca han consignado, confirmaron transferencia el 19 de sep/14, pero esta no fue efectiva, el dia 7 de octubre informan que expediran cheque, ya que no ha logrado hacer la trasnferencia por las condiciones del banco.
31 | Se solicita a civilka cronograma de actividades actual | 2014-07-17 | 2014-09-23 | Civilka envia reporte el 23 de Septiembre/14
32 | Seguimiento de solicitud realizada por el Sr. Adolfo sobre los perros en los pasillos | 2014-07-04 | 2014-09-17 | se envia carta al propietario, el ingreso y salida acompañado de su mascota lo esta realizando por la vehicular.
33 | OFICIO DE ELECCION DE REVISORA FISCAL POR ASAMBLEA JUSTIFICAR NO CONTRATO | 2014-09-08 | 2014-09-27 | OK
34 | Cotizar avisos sobre uso adecuado del GYM (instauración del reglamento mediante acrílicos visibles). Según Acta No 50. | 2014-09-11 | 2014-09-23 | Se instala a la entrada del GYM
35 | SUGERENCIA CORTE DE PASTO (cuarto de basuras) y pendiente sembrar PLANTAS que se compraron hace dias | 2014-09-01 | 2014-09-22 | ok
36 | Se solicita asesoría a Misión Ambiental, para evaluar de acuerdo a la norma, si es necesario el cambio de tipo de puertas de la UTB | 2014-06-01 | 2014-07-15 | ya revisaron solicitan girar las tapas en sentido contrario , ya que hace que los desechos se represen, se solicita a civilka incluir esta adecuacion en el listado de pendientes de Jaramillo Mora. En consejo del 28 de sep se define que la administracion lo realice el martes 9 de sep/14, POR INCAPACIDAD DEL PROVEEDOR CONTRATDO PARA ESTA LABOR SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 10 DE OCT
37 | Se socializa información propietaria Casa 77 - evaluar comportamiento jóvenes por convivencia |  | 2014-09-30 | Seguimiento al tema, se hizo reunion con la madre del menor, se le envio comunicado por escrito, propietario de la casa informa que cancelara el contrato con el inquilino. Y estan hasta el 30 de septiembre 2014.
38 | Se realiza negociacion con Claro, para que ingrese a la copropiedad a instalar su red, obteniendo como . Servicios que se pondran en vigencia en el mes de Septiembre | 2014-09-01 | 2014-10-23 | INTALARAN LOS SEVICIOS ENTRE EL 15 Y 20 DE SEP. Pte: beneficio un año de servicio gratuito en los servicios de Internet, telefonia citofonia ilimitada local y servicio de TV para salon social
39 | gestionar la reparacion de futbolin y mesa de pin pon. | 2014-08-01 | 2014-10-01 | futbolin esta listo, pero se le van a cambiar algunas partes.
40 | FIRMAR Y ENVIAR CONTRATO DE ADMON | 2014-09-08 | 2014-10-23 | PTE 8 DE SEPT
41 | FORTOX RENOVACION DE POLIZA R.C | 2014-09-08 | 2014-10-23 | PTE 5 DE SEPT EN LA MAÑANA
42 | FORTOX BICICLETA Y UNIFORME DE RONDERO | 2014-09-08 | 2014-10-01 | PTE 8 DE SEPT
43 | CARTA A ABOGADOS PARA ADELANTAR OTROS PROCESOS JURIDICOS | 2014-09-08 | 2014-10-01 | PTE 8 DE SEPT
44 | MEJORAMIENTO DE CINTA DE VIDRIOS SALON SOCIAL Y RECEPCION | 2014-09-08 | 2014-10-01 | PTE DE SEP
45 | CAMPAÑA DE RECICLAJE DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINES | 2014-09-08 | 2014-10-01 | PTE 15 DE SEP
46 | JUEGOS , ACONDICIONAR LONA EN PISO. | 2014-09-08 | 2014-10-01
47 | SIEMBRA DE PALMAS EXTERNAS | 2014-09-08 | 2014-10-23
48 | PUERTA DE GIMNASIO SOLICITA REVISION O ADECUACION POR QUE ESTA DURA | 2014-09-08 | 2014-10-01 | PTE MARTES 8 SEP
49 | ACONDICIONAMIENTO DE JARDIN EN ESPACIO DONDE SE CORTO EL ARBOL.Según Acta No 50. | 2014-09-08 | 2014-10-01
50 | Adecuación de Jardines: El comité de convivencia solicita que ellas sean las encargadas del diseño y fase inicial de los jardines.Según Acta No 50. | 2014-09-08 | 2014-10-23 | EN PROCESO. Se compran varias plantas y tierra mejorando el lardin de la entrada principal, acondicionando jardin en oficina de administracion y zonas cercanas a esta, A LA SOLICITUD DE COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA ELLAS ENCARGARSE DE LA ADECUACION DE LOS JARDINES ZONA COMUNES , EL CONSEJO DEFINIO QUE SI ES POSIBLE, PREVIA AUTORIZCION CON COTIZACONES Y DISEÑOS DE LO QUE SE VA A REALIZAR.
51 | FUNDICION DE CONCRETO EN SALIDA EXTERNA AREA PEATONAL |  | 2014-10-23
52 | CAMBIO EMPRESA DE ASEO |  | 2014-10-23
53 | FUNDICION DE CONCRETO EN ZONA PICNIC | 2014-08-11 | 2014-10-23 | se contrata proveedor para el dia 24 de septiembre/14 valor trabajo 350.000 incluye materiales , trabajo para zona de picnic y anden entrada principal
54 | CONTRATACION TRABAJOS DE JARDINERIA |  | 2014-10-23
55 | CONTRATACION TRABAJOS ELECTRICOS |  | 2014-10-23
56 | ARREGLO DE LAS TAPAS DEL CHUT DE BASURAS |  | 2014-10-23
57 | REPARACION DE UN BREAKER DE LA SUBESTACION |  | 2014-10-23
58 | RECARGA DE ACPM |  | 2014-10-23
59 | COMPRA DE LA IMPRESORA PARA LA OFICINA |  | 2014-10-23
60 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FLOTADOR DE TANQUE |  | 2014-10-23
61 | GESTION CON COMITÉ DE CONVIVENCIA Y LOGISTICA PARA EVENTO DIA DE LOS NIÑOS |  | 2014-10-23
62 | Se adelanta gestion con la empresa mision ambiental para otorgar el contrato de aseo zona externa con el fi de obtener beneficios para la copropiedad, tales como: donaciòn de puntos ecologicos, avisos para separacion de basuras en el schut, capacitaciones y campañas para reciclaje y realizacion del PGIR del conjunto. | 2014-07-17 | 2014-10-23 | se presentara propuesta al consejo para aprobación OK, SE ENVIA CIRCULAR EL 4 DE SEPTIEMBRE. Pte: beneficios para la copropiedad, tales como: donaciòn de puntos ecologicos, avisos para separacion de basuras en el schut, capacitaciones y campañas para reciclaje y realizacion del PGIR del conjunto. se ha realizado gestion diaria con este tema pero solo se ha logrado el recaudo de 37 formularios firmados.
63 | Se gestiona reparacion de soldadura en reja perimetral | 2014-08-01 | 2014-10-23
64 | Conocer Cronograma de actividades Personal de ASEO y pagos de seguridad social | 2014-09-01 | 2014-10-12 | Se envia cronograma de nueva Empresa de Aseo
65 | Solicitar a CIVILKA como seguimiento al tema de piscina, una copia de la carta que envió la Abogada Martha a Planeación | 2014-09-08 | 2014-10-12
66 | Cotizar costo modificar ingreso vehicular por la Puerta principal. Permitir apertura de una sola puerto. | 2014-06-20 | 2014-11-09 | Se aprueba en reunion del Consejo del 23/10/2014 realizar trabajo de acuerdo al presupuesto.
67 | Cotizar costo de Pintar los soportes en concreto bigas parqueaderos - amarillo con negro | 2014-06-20 | X | en proceso, Se presento cuadro comparativo de cotizaciones al consejo, quienes deciden contratar a BLACOR SOLUCIONES INTEGRALES para esta labor. se esta realizando esta labor, a la fecha con un cumplimiento del 90%. AGOS-SEP/14
68 | Cotización UPS para CCTV | 2014-06-01 | X | En proceso, Segal cambio baterias de ups actual e instalo UPS para el monitor
69 | Reubicación monitor ubicado a la entrada del conjunto. | 2014-08-03 | X | Se solicita a segal reubicacion quienes realizan tal actividad. , MANDAR A HACER BASE
70 | Atender solicitudes Propietarios Casas: 65, 75, 32, 29, 40, 98, 77, presentan inconsistencias en de administración. | 2014-07-17 | X | PTES CASA 65, 75, 98, consejo decide no exonerar a ninguna casa de la multa
71 | Cotizar tapetes para recepción | 2014-07-17 | X | Se autoriza por el Consejo compra en reunion del 23/10/2014
72 | Envio de comunicados convivencia (jardines, uso de parqueaderos, mascotas) | 2014-08-01 | X
73 | Se realiza cambio de bombillos de lamparas zona comun-pasillos cambiando de 70 w a 45 w. | 2014-07-01 | X | se definira cambio en consejo, EL CUAL APRUBAN , EL 11 NOS VISTA EL ELECTRICO PARA RALAIZAR LOS CAMBIOS QUE SOLICTO DE DE INDEPENDIZAR EL SISTEMA DE REFLECTORES Y REALIZAR LO QUE FALTA DE LUMINARIAS
74 | SOLICITA CONTRATO A CIVILKA INTERVENTORIA | 2014-09-08 | 2009-01-01 | PTE 8 DE SEPT, ENTREGA CONTRATO EL DIA ENERO 6 DE 2015
75 | RENOVAR CONTRATO DE CONTADOR | 2014-09-08 | X | PTE 5 DE SEPT
76 | CONCRETAR CITA CON ASESOR DE LUZ LED PARA ESTUDIO DE REDUCCION ENERGIA | 2014-09-08 | X | PTE 5 DE SEPT,
77 | SOLICITAR COTIZACION A ABOGADA CIVILKA | 2014-09-08 | X | PTE 15 DE SEP, LA ABOGADA MARTA LOPEZ SE COMPROMETE AENVIAR COTIZACION PERO A LA FECHA NO LLEGA.
78 | Cotizar y/o consultar con FORTOX implementacion de boton de panico.Según Acta No 50. | 2014-09-11 | X | FORTOX NO SUMINISTRA ESTE SERVICIO, LO HACE UNA EMPRESA EXTERNA POR VALOR PROMEDIO 4.000.000
79 | Se sugiere a la administración que mientras autorizan un rubro para adecuar el salón social y salón de juegos, efectúe la gestión necesaria para pintar las columnas que se encuentran repelladas. Según Acta No 50. | 2014-09-11 | X | se tiene cotizacion, se ejecutan los trabajos en dic/14
80 | TEMA PISCINA: Se solicita a Jaramillo Mora planos arquitectónicos y estructurales para seguimiento a la ejecución de la obra | 2014-10-23 | X | Ya tenemos los planos
81 | Se realizo trabajo de independizacion de Puerta electrica en porteria | 2014-11-07 | X | Por un valor de $ 419.775 , cuando se tenia una cotizacion por valor de $ 1.300.000
82 | Trabajos en la zona de Picnic | 2014-11-01 | X | Se asfalto la isla pequeña contigua a la zona de picnic y se asfalto la poseta y lado exterior del meson
83 | Cerramiento parqueadero de visitantes | OCTUBRE | X | Se pusieron postes en la zona de parqueo para visitantes y se compraron candados para reforzar seguridad
84 | Reparaciones electricas zonas comunes y parqueaderos | OCTUBRE | X
85 | reparacion del reflector da la puerta vehicular | OCTUBRE | X
86 | Reparacion del reflector de la fuente | OCTUBRE | X
87 | Se retiro maquina de Snacks de Novaventa | 2014-11-08 | X
88 | Gestion puerta de vidrio Gimnasio |  | X | Se programo para el dia Miercoles 12 de Noviembre revision tecnica para el mejoramiento de la puerta de acceso al gimnasio
89 | Reparacion citofonos |  | X | Casa 13 y 75 … en funcionamiento
90 | Recuperacion Cartera casa 100 | 2014-11-11 | X | Recibimos el pago total de la deuda
91 | Revisar agua que se emposa en zona vehicular cerca a p. 37. | 2014-08-11 | X
92 | LIMPIAR Y/O PINTAR PARALES DE PARQUEADEROS | 2014-09-01 | X | Pendiente cotizacion de la empresa Blacor y VYS
93 | Tramite de traslado cuenta oficina valle del lili. | 2014-09-01 | X | se realizo la solcitud como oficina sucursal de la principal, la de valle del lili. Esto se realizo en junio/14
94 | Casa 25 se solicita a Sonia hacer efectiva la multa por la utilización no adecuada del parqueadero- Según Acta No 50. | 2014-09-11 | X | El Sr. Informo que no va a cancelar la multa y no mOvera sus enseres, pues considera que la admon debe preocuparse por cosas mas importantes, como por ejemplo la cartera., En dic/14 el propietario pasa nota a la administración para que le quite la multa con plazo al 31 de dic/14, por que no quiere tener problemas, se cita a reunion con comite y consejo para que exponga sus argumentos de exoneracion el 20 de enero 2015, pero el propietario no asiste. consejo ratifica la sancion.
95 | Acuerdo de pago casa 109 | 2014-11-05 |  | Acuerdo para pago total deuda 20 Diciembre de 2.014, incumple acuerdo de pago el caso pasa a cobro con abogado.
96 | Cotizar Señalización para los pasillos - identificando el numero de las casas por cada cuadra. | 2014-07-27 | 2015-04-01 | SE ENVIAN MODELOS DE AVISOS AL CONSEJO Y SE SOLICITA MUESTRA FISICA AL PROVEEDOR.
97 | Cotizar tapete para salon GYM | 2014-09-11 |  | SE ORDENO LA COMPRA EL DIA 20 DE ENERO DE 2015 2 TAPETES SIN LOGO Y UNO CON LOGO, FECHA DE ENTREGA DE 5 A 8 DIAS HABILES.
98 | Trabajo en cubierta cuarto de la planta eléctrica | 2014-06-20 | 2015-05-02 | En proceso de instalacion aprobado en reunion consejo del 16/04/2015
99 | Instalación bisagras /gato en puertas como control de ingreso a la piscina |  | 2015-05-19
100 | CIRCULAR A RESIDENTES CUOTA EXTRAORDINARIA APROBADA EN ASAMBLEA Y PROYECTOS A EJECUTAR (MAYO Y JUNIO)2015 | 2015-04-22 | 2015-05-03
101 | Pendiente entrega acta asamblea | 2015-04-22 | 2015-05-04
102 | Instalacion cubierta en porteria principal | 2015-04-22 | 2015-05-02 | Instalacion aprobado en reunion consejo del 16/04/2015
103 | Arreglo variador para normalizar funcionamiento automatico de bombas de presion. | 2014-08-01 | 2015-05-16 | En proceso de instalacion aprobado en reunion consejo del 16/04/2015
104 | Instalación poli-sombra sector juegos parte de atrás |  | 2015-05-27 | Se cancela actividad por costo alto en materiales
105 | Capacitación manejo e implementación de los token. Se realizara al Sr. Contador Carlos Rizo | 2014-06-25 | 2015-06-01 | Se realiza capacitacion y se validar token por fallas tecnicas (27/05/2015)
106 | SOLICITAR SEÑAL DE TV SALÓN SOCIAL POR OPERADOR CLARO | 08//11/2014 | 2015-06-14 | Tema debe quedar resuelto al 30/05/2015
107 | ELECTRICO: Cambio de luces (amarilla) en zonas comunes | 2014-08-11 | 2015-06-20
108 | ELECTRICO - Instalación reflector piscina |  | 2015-06-20 | se instalara el día viernes 22 de Mayo/15). Quedo mal el Proveedor.
109 | Solicitar a EMCALI por parte de la Sra. Sonia Reina el paz y salvo por términos cumplidos de 3 años para el aprovisionamiento del monto establecido en su momento de 7millones.C43 | 2015-04-22 | 2015-07-27 | Se solicita de nuevo dar tramite a este requerimiento (27/05/2015).
110 | Instalación anjeos al shut internos en puertas (por solicitud de salud pública) | 2015-04-16 | 2015-05-27 | Se Programo para el día 21 de Mayo/15. Se autoriza instalar por valor de $ 120.000 c/u de acuerdo a cotizacion (27/05/2015).
111 | Implementa avisos en las areas comunes sobre cuidado de jardines, no presencia de mascotas, no ingreso de TAXIS, etc. | 2015-05-27 | 2015-07-27
112 | Podar arbol ubicado en la zona norte, esta muy alto y puede ocasionar inconvenientes | 2015-05-27
113 | PROYECTO ADECUACION PARQUE (ebatec) | 2015-05-29 | 2015-06-06 | Iniicia obra el 19/05/2015
114 | Proyecto cerramiento Cancha | 2015-03-01 | 2015-07-25
115 | Avisos de zonas comunes |  | 2015-07-25 | se adicionan avisos de profundida piscina y cuidado de uso de juegos infantiles de acuerdo a la edad.
116 | se gestiona guarda refuerzo para dia de la familia 25 de julio /15 |  | 2015-07-25
117 | Se gestiona reparación de puerta peatonal, la cual se habia descolagado. |  | 2015-07-25
118 | se gestiona reparaciones de llaves zona comun, correctivos en baño social y juegos infantiles (pasamanos) |  | 2015-07-25
119 | se gestiono reparación de 2 camaras. |  | 2015-07-25
120 | FORTOX: NOTIFICACIÓN CONTRATO (VENCIMIENTO JULIO 2015) |  | 2015-06-25 | Continuar con la gestión ante Fortox para el ajuste de cuentas con FORTOX.F27
121 | Confirmar si se facturo a Copropietario que ocasiono el daño de la puerta vehicular | 2015-03-01 | 2015-06-01 | Efectivamente este daño se cobro al residente que lo hizo y ya se consigno el dinero a la cuenta del conjunto.
Note on B82: ----CIVILKA---- Se solicita a la constructora Jaramillo Mora los planos arquitectónicos y estructurales para realizar el seguimiento de calidad de la ejecución de la obra . Se recomienda que el personal de obra cumpla con los requisitos minimos de seguridad industrial cascos botas gafas . Se solicita la programación de obra de esta ejecución para poder coordinar con la arq residente para el momento de revisión de encofrar hacer las revisiones del caso para la construcción de la pantalla de concreto . se debe tener en cuenta el cumplimiento de la Norma NSR 10 de la estructura en concreto . Solicitamos un comité técnico para la próxima semana dia martes 28 de Octubre 9:00 am objeto revisión de la obra con los planos en sitio
Note on B116: 1 Malla en la parte superior y 2 laterales. Acondicionamiento de puerta 2 arcos para cancha de microfutbol con su respectiva malla 1 poste y tablero para baloncesto con su respectiva malla. 2 mallas para las canchas de futbolito.

## Actividades-Programadas
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS - Admininistracion
| ACTIVIDAD | DESARROLLO
TEMAS DE CONTROL- PROGRAMACION REUNIONES VARIAS
| Reuniones con Personal de Seguridad-OMEGA | pendiente de recibir acta y/o informe de la reunion
| Reuniones con Civilka ltda y estado Controto actual. | pendiente de recibir acta y/o informe de la reunion, CIVILKA SOLICITO PLAZO PARA DAR RESPUESTA EL 30 DE Julio 2015
| Reuniones con Personal de aseo y administrativos | pendiente de recibir acta y/o informe de la reunion
| Reuniones de comité de convivencia e integración | pendiente de recibir acta y/o informe de la reunion
TEMAS DE CONTROL- Notificaciones y/o llamados de atención por:
| Ruidos excesivos en celebraciones de salón social, picnic y algunas casas | pendiente de recibir acta y/o informe de la reunion, se realiaza llamado de atención casa 107, 94.
| Mantenimiento de jardines de casas | pendiente de recibir acta y/o informe de la reunion, se realiaza llamado de atención casas 94, 101, 13,1 4, 15,66
| Control de cartera - medidas coactivas, acuerdos de pago, estado de procesos con nueva abogada | se gestionan certficados de tradiccion de morosos informe.
| Mal uso de parqueaderos, aceite en piso,etc. | pendiente de recibir acta y/o informe de la reunion, llamado de aatención casa 3
| Por daño en jardines del conjunto | se instalan avisos para su cuidado.
| Por control de mascotas | pendiente de recibir acta y/o informe de la reunion, se realiza llamado de atención casa 94, se instalan avisos en 3 xonas diferentes

## Pendientes
INFORME GESTIÓN - ACTIVIDADES PENDIENTES AL 29 de JULIO del 2015
|  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | En Proceso | OBSERVACIONES
PENDIENTES ADMINISTRACION
1 | Autosnack _ nueva propuesta maquina dispensadora de Snacks | 2014-11-10 |  | X | Pendiente ubicar un uevo proveedor y/o modelo de venta
2 | ELECTRICO: Instalacion Alarma comunitaria | 2015-03-01 |  | X | Lo realizara OMEGA, despues de firma del contrato, el cual esta en poder de omega y se espera que en la primera semaana de Agosto lo firma la gerente que se encuentra de viaje.
3 | ADICIONAR DOS VENTANAS DE COMPARTIMIENTOS AL SHUT | 2015-04-22 |  | X | Se reprogramo la instalación para el dia 30 de Julio/15, debido a una incapacidad del contratista.
4 | IMPERMEABILIZANTE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE (POR SOLICITUD SALUD PUBLICA ) | 2015-04-16 |  | X | esta en proceso por ahora solo se tiene una cotización y es muy alta.
5 | CAMBIO TAPA DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ALMACENAMIENTO POR OXIDACIÓN (RECOMENDACIÓN QUE LE SUGERÍ A SONIA TAPA EN FIBRA DE VIDRIO) | 2015-04-16 |  | X | en proceso se programa instalacion para el Lunes 10 de agosto/15
6 | CONTABILIDAD- Reunión con presencia del contador establecer la responsabilidad en el pago de la sanción por pago extemporáneo de una declaración |  |  | x | Tema para consejo, debido a incapacidad del contador de reprograma reunion para el transcurso de la primera semana de Agosto 2015
7 | CONTABILIDAD- Revisar procedimiento de entrega de docuementos contables y devolucion de los mismos (no deben salir del conjunto) | 2015-05-27 |  | X | Los estados deben estar listos al 15 de cada mes, se adquiere compromiso con el contador para mejorar la entrega, se ha atrazado en dias , debido a sus terapias, sin embargo mes a mes se cumple con los estados financieros y la declaraciones.
8 | Comunicado y/o solicitud a almacenes de cadena para reemplazo de los actuales carros de mercado por su deterioro | 2015-05-27 |  | X | Se envio comunicado a almacenes la 14, esta en proceso de respuesta de parte de ellos.
9 | FORTOX: Pendiente comunicado a fortox por descuento no aplicado. |  |  | X | Pendiente entrega de comunicado por FOTOX. Se radica reclamacion, en espera de nota contable.
10 | FORTOX- ESTADO x robo de la casa 75 |  |  | X | Pendiente entrega de comunicado por FOTOX.
11 | FORTOX - Arreglo parasol salon social, el cual se afecto en la tela. | 2014-07-05 |  | X | Se sugiere hacer arreglo y cruzar valor de la factura de acuerdo a reunion del Consejo del 22/04/2015.
- | SOLICITAR A JARAMILLO MORA reunion PARA REVISAR TEMAS PENDIENTES
12 | Pendiente arreglo por JM de la tapa del desagüe, la cual genera ruido y presenta de nuevo deterioro | 2014-06-01 |  | X | En proceso
13 | Cambio de una losa y una rejilla en concreto para sumidero localizado en vía interna (tapas de alcantarillas) | 2014-06-06 |  | X | Civilka y JM
14 | Estado del Filtro de aguas lluvias de la caja contigua a la UTB (Pag 2 – acta No 45). | 2014-06-01 |  | X | En proceso. Se solicitar cambiar estas mallas
15 | Confirmar si se facturo a jara millo mora el uso del agua que se gasto durante las pruebas de estanque | 2015-12-10 |  | X | En Jaramillo Mora se tienen radicada las cuenta de cobro por este concepto, ya se solicito la confrmación del pago con Monica Calderon, estamos a la espera de su respuesta.
16 | Estado actual contrato y obligaciones del CIVILKA con PEÑABLANCA Y JM |  |  | X | Se solicita continuar con la gestión ante Jaramillo Mora y Civilka para los temas de zona comunes, el SR. Henrry silva, adquiere nuevo compromiso con la administración de dar respuesta el dia 30 de julio/15
PENDIENTES CONSEJO - / CONVIVENCIA
1 | LEONARDO - Pendiente Compra video beam | 2015-04-16 |  | X | Se aprueba compra del VB marca Epson-HD e inalambrico ( 29/07/2015) en reunion del consejo.
2 | CONVIVENCIA- Compra sillas + mesas con sombrillas para zona comun piscina |  |  | X | Convivencia 2015
3 | CONVIVENCIA - Cotizar sala de espera. | 2014-08-11 |  | X | Convivencia 2015
PENDIENTES CONSEJO - / NUEVOS PROYECTOS
1 | Proyecto adecuacion cuarto de basuras + cuarto adicional para bodega | 2015-03-01 |  | X | Enviar comparativo de las cotizaciones para el cuarto bodega al lado del Shut, se envia via email a consejeros.
2 | Proyecto cerramiento Salon Social + aire acondicionado | 2015-03-01 |  | X | en proceso de cotización por tema de aire acondicionado y aprobación de curaduria.
3 | Proyecto arreglos techos de parqueaderos |  |  |  | Nuevo Proyecto
4 | Retomar tema de andenes peatonales |  |  |  | Nuevo Proyecto
5 | Proyecto Seguridad con CAMARAS ( 12.4 millones) | 2015-03-01 |  | X | Se debe ejecutar después del proyecto del salón social, se solicito cotización a Omega para incluir en el cuadro comparativo.